## Schéma
Point de contrôle | Status | Justification
Contrôle DRC | Ok | 2 erreur sur 12V
Alimentation sont fonctionnel | OK | Repris
Les alimentation fournise un courant suffisant | Ok | 3,3V : faible courant 5V : conso moteur inconu…
Tout les composant sont alimenter dans leurs plage de valeurs | Ok
Les resets/boot des composants sont au bon potentiels | Ok
Les entrée sortie ont était mappé sur le programme (CubeMX) | Ok
Tout les composant on une empreinte | OK
Les entrée sont protégé contre l'inversion de polarité | Non
Les composant sont programable | OK
Les composants complexe ont leurs composant obligatoire (Quartz, capa découplage, … | Ok
La BOM est exporter avec le numéro partkeepr | OK
Tout les composants de la carte sont arrivé/commandé | Non | A commandé : 74HC541d
Le nom des composant est en rapport | Ok
Tous les tickets schématique sont fermé sous gogs | NC
Les nets "spéciaux" sont nomé | NC
Crée les régles de conception et y ajouter les nets "spéciaux" | NC
Si Tout OK Généré Netlist | Ok

## Routage
Point de contrôle | Status | Justification si Nok
DRC OK | Ok
DRC NON conecter | 0
Détrompage correct sur connecteur | OK
Détrompage correct composant polarisé | OK
Footprint des composant correct | OK
Les composants sont montable facilement | Ok
Les composant ne se géne pas entre eux | Ok
La taille des piste est en corelation avec le courants qui les traverses | Ok
Les composants qui chauffe sont disipé | Ok
Les plan de masse ne sont pas coupé | Ok
Les plan d'alimentation ne sont pas coupé | Ok
Les dimention du PCB sont conforme | 100*65
Les trou de montage sont conforme | 4 | 95*60
silkscreen Lisible | Ok
silkscreen Date et version PCB OK | OK | Péristatique V1.0 RC 02/2020
PCB mis sous git avec etiquette | Ok
Tous les tickets routage sont fermé sous gogs | Ok

## GERBER
Point de contrôle | Status | Justification si Nok
Les gerber on était généré avec les bon fichier
Le gerber a passé ok eurocircuit
Eurocircuit Vue Top
Eurocircuit Serigraphie TOP
Eurocircuit Vernis Epargne Top
Eurocircuit Cuivre Top
Eurocircuit Cuivre Bottom
Eurocircuit Vernis Epargne Bottom
Eurocircuit Serigraphie Bottom
Eurocircuit Trous Métalisés
Eurocircuit Trous non Métalisés
Eurocircuit Vue Bottom