{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Schéma","Routage","GERBER"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Schéma","index":0,"n_rows":19,"n_cols":3,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Point de contrôle","Status","Justification"]
["Contrôle DRC","Ok","2 erreur sur 12V"]
["Alimentation sont fonctionnel","OK","Repris"]
["Les alimentation fournise un courant suffisant","Ok","3,3V : faible courant\n5V : conso moteur inconu…"]
["Tout les composant sont alimenter dans leurs plage de valeurs","Ok"]
["Les resets/boot des composants sont au bon potentiels","Ok"]
["Les entrée sortie ont était mappé sur le programme (CubeMX)","Ok"]
["Tout les composant on une empreinte","OK"]
["Les entrée sont protégé contre l'inversion de polarité","Non"]
["Les composant sont programable","OK"]
["Les composants complexe ont leurs composant obligatoire (Quartz, capa découplage, …","Ok"]
["La BOM est exporter avec le numéro partkeepr","OK"]
["Tout les composants de la carte sont arrivé/commandé","Non ","A commandé : 74HC541d"]
["Le nom des composant est en rapport","Ok"]
["Tous les tickets schématique sont fermé sous gogs","NC"]
["Les nets \"spéciaux\" sont nomé","NC"]
["Crée les régles de conception et y ajouter les nets \"spéciaux\"","NC"]
[]
["Si Tout OK Généré Netlist","Ok"]

{"sheet":"Routage","index":1,"n_rows":18,"n_cols":3,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Point de contrôle","Status","Justification si Nok"]
["DRC OK","Ok"]
["DRC NON conecter",0]
["Détrompage correct sur connecteur","OK"]
["Détrompage correct composant polarisé","OK"]
["Footprint des composant correct","OK"]
["Les composants sont montable facilement","Ok"]
["Les composant ne se géne pas entre eux","Ok"]
["La taille des piste est en corelation avec le courants qui les traverses","Ok"]
["Les composants qui chauffe sont disipé","Ok"]
["Les plan de masse ne sont pas coupé","Ok"]
["Les plan d'alimentation ne sont pas coupé","Ok"]
["Les dimention du PCB sont conforme","100*65"]
["Les trou de montage sont conforme",4,"95*60"]
["silkscreen Lisible","Ok"]
["silkscreen Date et version PCB OK","OK","Péristatique V1.0\nRC 02/2020"]
["PCB mis sous git avec etiquette","Ok"]
["Tous les tickets routage sont fermé sous gogs","Ok"]

{"sheet":"GERBER","index":2,"n_rows":13,"n_cols":3,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Point de contrôle","Status","Justification si Nok"]
["Les gerber on était généré avec les bon fichier"]
["Le gerber a passé ok eurocircuit"]
["Eurocircuit Vue Top"]
["Eurocircuit Serigraphie TOP"]
["Eurocircuit Vernis Epargne Top"]
["Eurocircuit Cuivre Top"]
["Eurocircuit Cuivre Bottom"]
["Eurocircuit Vernis Epargne Bottom"]
["Eurocircuit Serigraphie Bottom"]
["Eurocircuit Trous Métalisés"]
["Eurocircuit Trous non Métalisés"]
["Eurocircuit Vue Bottom"]